DOMUS ENERGIA

Eletricidade e casa inteligente

Plano de Negócio

Estruturado segundo o módulo 7855, Plano de negócio, criação de pequenos e médios negócios (formador: Luís Santos): parte 1 (Planeamento, organização e conceito de negócio) e parte 2 (Plano de ação e plano de negócio).

Autor: Rui Bragança · Estação Nómada, Unipessoal Lda. (marca Domus Energia) · opancas.pt

Preparação: outubro de 2026 a agosto de 2027 · Ano 1: setembro de 2027 a agosto de 2028 · Versão de outubro de 2026

Os valores financeiros são estimativas sem IVA, salvo indicação em contrário, feitas com os preços do catálogo do site em outubro de 2026. Devem ser revistos com o contabilista certificado.

Índice

1. Resumo do negócio

2. Descrição da empresa

Da ideia ao negócio

Quem investe, quem gere, quem faz

Quem vai usar este plano

3. Produto ou serviço

Como se faz o preço

Cinco obras-tipo (exemplos feitos com o catálogo)

Mensalidade (casas com aparelhos inteligentes)

O que nos diferencia

4. Análise de mercado

5. Identificação de clientes

6. Análise da concorrência

7. Estratégia de marketing e vendas

Do contacto ao cliente

8. Plano operacional

Como funciona um pedido

Fase de preparação (outubro de 2026 a agosto de 2027)

9. Recursos humanos e recursos da empresa

Organização proposta

Regras de funcionamento

Carga de trabalho prevista no ano 1

De parceiro a contrato

Quando o gerente deixa de chegar

10. Investimento necessário

11. Custos e previsões financeiras

Custo e despesa

Classificação dos custos da Domus Energia

Custo estimado de uma obra (Casa inteligente (T3), 685 € sem IVA)

Margem por tipo de obra

Ponto de equilíbrio

Pressupostos

Custos fixos mensais

Previsão mensal

12. Riscos e medidas de prevenção

Apoios a considerar

13. Objetivos e resultados esperados

14. O plano como instrumento de decisão

15. Plano de ação

Preparação (outubro de 2026 a agosto de 2027)

Arranque (setembro a novembro de 2027)

III.1 Planeamento e organização do trabalho

Semana tipo do gerente

Uma pessoa organizada, aplicado à empresa

Ferramentas de organização

III.2 Gestão do tempo

Revisão semanal (sexta-feira, 20 minutos)

III.3 Definição de prioridades

III.4 Planeamento de tarefas

Funções do planeamento na empresa

Exemplo do módulo: preparar a reunião semanal

Sequência de uma obra

III.5 Objetivos e resultados (SMART)

Exercício do módulo: de objetivo vago a SMART

III.6 Trabalho e orientação para resultados

III.7 Proatividade

III.8 Capacidade de decisão

Da decisão à ação (passo 6) e avaliação (passo 7)

Próximos passos (próximos 90 dias)

Anexo A: Atividade de grupo, ideia de negócio

Anexo B: Correspondência com o módulo 7855

(No Word: clique com o botão direito no índice e escolha Atualizar campo, para mostrar os números de página.)

PARTE I: PLANO DE NEGÓCIO

Segue a estrutura do diapositivo 7 do módulo (Plano de ação e plano de negócio): resumo, empresa, serviço, mercado, clientes, concorrência, marketing e vendas, plano operacional, recursos humanos, investimento, previsões financeiras, riscos e objetivos.

# 1. Resumo do negócio

A Domus Energia faz trabalhos de eletricidade em casas e torna-as inteligentes: quadros elétricos, disjuntores com medição de consumo, interruptores, estores, sensores, carregadores de carro elétrico, reparações e avarias. O cliente descreve a casa no site, recebe um orçamento na hora e acompanha tudo numa aplicação própria. Paga a obra uma vez e, se tiver aparelhos inteligentes, uma mensalidade pelo serviço.

A empresa já existe (Estação Nómada, Unipessoal Lda.) e a plataforma está publicada em opancas.pt. As obras começam em setembro de 2027, quando o gerente e os quatro eletricistas parceiros terminarem o curso e tiverem a habilitação profissional.

| Indicador | Valor (ano 1: set. 2027 a ago. 2028) |
| --- | --- |
| Investimento inicial | 5290 € |
| Obras previstas | 100 (de 4 para 12 por mês) |
| Valor médio de uma obra | 412 € |
| Vendas de obras | 41 204 € |
| Pago aos eletricistas parceiros | 12 105 € |
| Casas com mensalidade no mês 12 | 28 |
| Ponto de equilíbrio | 3 obras por mês |
| Resultado do ano 1 (antes de impostos e do ordenado do gerente) | 10 712 € |

# 2. Descrição da empresa

| Empresa | Estação Nómada, Unipessoal Lda. · NIF 519 588 533 |
| --- | --- |
| Marca | Domus Energia |
| Sede | Rua 1.º de Maio, n.º 2, 2730-144 Barcarena (Oeiras) |
| Sócio e gerente | Rui Bragança (único sócio) |
| Atividade | Instalações elétricas e automação em habitações. Falta acrescentar o CAE 43210 (instalação elétrica) à empresa antes da primeira obra |
| Zona | Lisboa e até 100 km. Deslocação grátis até 20 km; depois 0,40 € por km |
| Contactos | opancas.pt · 968 728 723 (telefone e WhatsApp) |

## Da ideia ao negócio

| Fase | O que significa | Na Domus Energia |
| --- | --- | --- |
| Ideia | Ponto de partida: uma oportunidade que ainda precisa de ser estudada | “Pedir um eletricista é lento e o preço é uma surpresa. Com um site que dá o orçamento na hora e aparelhos Wi-Fi baratos, posso fazer melhor.” |
| Projeto | A ideia estruturada e planeada: mercado, clientes, concorrência, recursos, custos, investimento, riscos, objetivos | Este plano. A empresa está criada e a plataforma está publicada: simulador de orçamento, painel de gestão, área do eletricista e aplicação do cliente |
| Negócio | O projeto passa a atividade económica: clientes, receitas e resultados acompanhados | A partir de setembro de 2027: primeiras obras pagas, parceiros a trabalhar, primeiras mensalidades |

## Quem investe, quem gere, quem faz

O diapositivo 21 pede que o plano esclareça quem investe, quem gere e como se dividem as responsabilidades. Está decidido:

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| Quem investe | O sócio único, com capital próprio (5290 €) |
| Quem gere | O sócio único, como gerente |
| Quem faz as obras | Quatro eletricistas parceiros (colegas do curso), independentes, pagos por obra |
| Como evolui | Os melhores parceiros passam a contrato quando o volume de obras o permitir (ver secção 9) |

## Quem vai usar este plano

| Quem | Para quê |
| --- | --- |
| Empreendedor (gerente) | Estruturar a ideia, avaliar a viabilidade e definir a estratégia |
| Eletricistas parceiros | Saber o que se espera de cada um, como são pagos e para onde vai a empresa |
| Bancos, IEFP e financiadores | Perceber o investimento, como é usado e como seria reembolsado |
| Parceiros comerciais e fornecedores | Apresentar a empresa a mediadoras, gestores de alojamento local e armazenistas |
| Contabilista e advogado | Conhecer o modelo (obra + mensalidade, parceiros pagos por obra) para o enquadrar bem |

# 3. Produto ou serviço

O site tem duas entradas. Em “Descrever a casa” o cliente indica as divisões e o que quer em cada uma, e recebe o orçamento da casa inteligente. Em “Pedir um serviço” escolhe um trabalho concreto: avaria, quadro novo, carregador de carro, tomadas e pontos de luz.

## Como se faz o preço

- Cada artigo do catálogo tem um preço e um tempo de instalação. A mão de obra custa 38 € por hora (com IVA).

- O orçamento aparece logo no site, com um intervalo de 10 % para baixo e 20 % para cima. O valor final confirma-se na visita.

- Obra mínima de 100 €. Deslocação grátis até 20 km de Lisboa; depois 0,40 € por km, até 100 km.

- O cliente paga 30 % de sinal quando aceita e 70 % no fim, depois de confirmar que está tudo a funcionar.

## Cinco obras-tipo (exemplos feitos com o catálogo)

| Obra | O que inclui | Horas | Preço c/ IVA | Preço s/ IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa inteligente (T3) | 6 × Disjuntor inteligente Wi-Fi com medição; 6 × Interruptor de parede tátil Wi-Fi 2 botões; 2 × Módulo de estore Wi-Fi; 2 × Sensor de porta/janela Wi-Fi; Sensor de movimento Wi-Fi | 8,25 h | 843 € | 685 € |
| Quadro elétrico novo (24 módulos) | Caixa de quadro 24 módulos; Disjuntor geral Wi-Fi com medição e corte; Diferencial Wi-Fi com religação automática; Descarregador de sobretensões tipo 2; 8 × Disjuntor inteligente Wi-Fi com medição | 10 h | 1043 € | 848 € |
| Carregador de carro elétrico | Linha dedicada do carregador até 15 m; Disjuntor inteligente Wi-Fi com medição | 4,5 h | 449 € | 365 € |
| Pequenas reparações | 2 × Tomada nova; Ponto de luz novo; Interruptor novo; 3 × Troca de tomada ou interruptor | 3,95 h | 247 € | 201 € |
| Avaria | Diagnóstico de avaria; Disjuntor 1P+N (peça); Reparação (mão de obra) | 2 h | 104 € | 84 € |

São exemplos para as contas deste plano. Cada casa é diferente e o orçamento verdadeiro sai sempre do simulador.

## Mensalidade (casas com aparelhos inteligentes)

| Plano mensal | Inclui | Preço c/ IVA | Preço s/ IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Base | App e área de cliente, controlo à distância, automações e cenas, histórico, relatório da casa | 4,99 € | 4,06 € |
| Conforto | Tudo do Base + modos Fora/Noite/Férias e alarme, notificações, energia, saúde dos aparelhos | 9,99 € | 8,12 € |
| Premium | Tudo do Conforto + central Raspberry Pi em casa (fase seguinte), suporte prioritário | 19,99 € | 16,25 € |

Se o cliente deixar de pagar: 15 dias de aviso e depois modo básico. Os botões dos aparelhos continuam sempre a funcionar e a empresa nunca corta um circuito à distância. O cliente perde a aplicação, as automações e o alarme.

## O que nos diferencia

- Orçamento na hora, no site, sem esperar por uma visita para saber quanto custa.

- Plataforma própria: os aparelhos falam com o servidor da empresa e não com a nuvem do fabricante.

- Quem instala é eletricista: o quadro e os aparelhos inteligentes são feitos pela mesma equipa.

- Cada obra fica documentada: fotografias, valores dos ensaios e confirmação do cliente.

- O consumo vê-se por circuito, com alertas e um relatório da casa.

- Mensalidade baixa e sem fidelização.

# 4. Análise de mercado

- A fatura da eletricidade pesa no orçamento das famílias. Saber quanto gasta cada circuito é o primeiro passo para poupar.

- Muitas casas têm quadros antigos, sem diferencial adequado nem proteção contra sobretensões. O site pergunta a idade do quadro e mostra ao cliente se é seguro.

- Os carros elétricos estão a crescer e quem compra um precisa de uma linha dedicada para o carregador.

- Os aparelhos Wi-Fi ficaram baratos: uma casa inteligente simples já não custa milhares de euros.

- Filhos que querem acompanhar os pais à distância e senhorios de alojamento local que querem controlar consumos entre estadias.

Preços de referência recolhidos em setembro de 2026: instalação de domótica a partir de cerca de 750 € e sistemas KNX a partir de cerca de 1 500 € (Zaask); alarme com central desde 37 € por mês com fidelização de 24 meses (Verisure). A casa inteligente tipo deste plano custa 843 € com IVA e a mensalidade vai de 4,99 € a 19,99 €.

Falta fazer antes do arranque: confirmar estes preços e contar quantos pedidos chegam pelo site durante a fase de preparação. É a melhor medida da procura real.

# 5. Identificação de clientes

| Segmento | Necessidade que resolvemos | Obra típica |
| --- | --- | --- |
| Famílias em casa própria | Segurança do quadro, conforto e poupança na fatura | Casa inteligente; quadro novo |
| Donos de carro elétrico | Carregar em casa com segurança e saber quanto gasta | Carregador de carro |
| Quem tem uma avaria ou precisa de um pequeno trabalho | Resposta rápida e preço conhecido antes da visita | Avaria; pequenas reparações |
| Senhorios e alojamento local | Controlar a casa à distância e o consumo por estadia | Casa inteligente simples + mensalidade |
| Idosos e familiares | Aviso se não houver movimento de manhã ou se a porta abrir à noite | Sensores + mensalidade Conforto |

A empresa só contacta quem pediu um orçamento ou um serviço. Quem apenas registou a casa no site para ver o relatório não é contactado.

# 6. Análise da concorrência

| Concorrente | O que oferece | Pontos fortes | Onde somos melhores |
| --- | --- | --- | --- |
| Eletricistas independentes e multisserviços | Reparações e instalações | Proximidade, preço da mão de obra | Preço antes da visita, obra documentada, aplicação e mensalidade de apoio |
| Plataformas de serviços (Zaask, Fixando) | Ligam o cliente a vários profissionais | Muita procura, várias propostas | Preço imediato e uma só empresa responsável pelo trabalho |
| Empresas de alarme (Verisure, Securitas Direct) | Alarme com central de vigilância | Marca forte, resposta 24 h | Mensalidade muito mais baixa, sem 24 meses de fidelização; também eletricidade e poupança |
| Integradores de domótica (KNX) | Automação completa por cabo | Muito fiável, projetos grandes | Preço de entrada muito menor; instala-se sem obras em casas já feitas |
| Montagem pelo próprio cliente (Tuya / Smart Life) | Aparelhos baratos comprados e montados pelo cliente | Barato e imediato | Montagem segura no quadro por um eletricista; tudo numa só aplicação; apoio |

Posicionamento: entre a montagem pelo próprio cliente, barata mas arriscada no quadro elétrico, e o KNX ou a central de alarme, caros e com contratos longos.

# 7. Estratégia de marketing e vendas

| Área | O que fazemos |
| --- | --- |
| Produto | Obras orçamentadas pelo simulador e 3 planos mensais simples. Relatório grátis da casa (“O seu quadro é seguro?”) como primeiro contacto |
| Preço | Tarifa conhecida (38 € por hora com IVA) e preço por artigo no site. 1.º mês de mensalidade grátis; sem fidelização |
| Distribuição | Venda direta pelo site, telefone e WhatsApp. Parcerias com mediadoras, gestores de alojamento local e stands de carros elétricos |
| Comunicação | Ficha da empresa no Google com avaliações, fotografias das obras (antes e depois), vídeos curtos, folhetos nas zonas das obras, recomendação de clientes |

## Do contacto ao cliente

- O cliente faz o pedido no site ou liga. O gerente valida o pedido e responde em menos de 24 horas.

- Os eletricistas parceiros da zona propõem horas e material pela planta e pelas fotografias. O gerente escolhe e envia a proposta ao cliente.

- O cliente aceita e paga 30 % de sinal, que inclui a visita. Marca-se a visita e encomenda-se o material.

- Visita, em que a obra pode ser feita logo. Ensaios, fotografias e confirmação do cliente. Paga os 70 % restantes.

- Contacto aos 7 e aos 30 dias; pedido de avaliação no Google e de recomendação.

# 8. Plano operacional

- Atendimento: dias úteis das 9:00 às 18:00, por telefone, WhatsApp e site. Os alertas das casas chegam pela plataforma a qualquer hora.

- Distribuição das obras: o pedido validado vai para a bolsa de trabalhos. Os parceiros da zona propõem horas e material e o gerente escolhe, a pesar a especialidade, a disponibilidade e a avaliação dos clientes. Quem não é escolhido fica de reserva.

- Aparelhos: Wi-Fi, com marcação CE, preparados na bancada do gerente com programa próprio antes de irem para a obra. Material elétrico comum comprado no armazenista local.

- Qualidade: três pontos de controlo. O gerente valida o pedido à entrada; nenhuma obra se conclui sem fotografias de antes e depois e valores dos ensaios; o eletricista só é pago depois de o cliente confirmar e de o gerente aprovar no painel.

- Pagamentos: o cliente paga 30 % + 70 %. O eletricista recebe até 7 dias depois da aprovação, contra fatura-recibo.

- Segurança: o botão de cada aparelho funciona sempre, com ou sem internet. Trabalha-se sempre com a energia cortada e a ausência de tensão verificada.

## Como funciona um pedido

Cada pedido segue sempre os mesmos oito passos, do site até ao pagamento do eletricista.

| Passo | Quem | O que acontece |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cliente | Descreve a casa no simulador do site (planta, fotografias do quadro, equipamentos) e envia o pedido. |
| 2 | Gerente (CEO) | Valida o pedido com uma lista de verificação: planta completa, fotografia do quadro legível, morada dentro da área, contacto confirmado. Se faltar alguma coisa, devolve ao cliente para corrigir. |
| 3 | Eletricistas parceiros da zona | Veem o pedido na bolsa de trabalhos (planta, fotografias e relatório técnico, sem nome, morada nem telefone do cliente) e propõem horas e material. |
| 4 | Gerente | Compara as propostas, escolhe o eletricista, define o preço e envia a proposta ao cliente. |
| 5 | Cliente | Aceita e paga o sinal de 30 %, que inclui a visita. Se não aceitar, diz porquê: o pedido volta ao gerente, que retifica e volta a pôr na bolsa, ou desiste. |
| 6 | Eletricista escolhido | Só agora recebe o contacto do cliente. Marca a visita em 48 horas e pode fazer a obra nessa visita. Regista as fotografias de antes e depois e os ensaios. |
| 7 | Cliente | Confirma que o trabalho ficou concluído, avalia de 1 a 5 estrelas e paga os 70 % restantes. |
| 8 | Gerente | Aprova o trabalho e paga ao eletricista: 70 % da mão de obra (sem IVA) e a deslocação. O material é fornecido pela empresa. |

O cliente trata sempre com a Domus Energia: o eletricista vai a casa dele em nome da empresa. O eletricista nunca escreve preços, só horas e material; é a empresa que calcula o preço.

A qualidade é controlada em três pontos: a validação do gerente à entrada, as fotografias e os ensaios obrigatórios para concluir a obra, e a confirmação do cliente antes de se pagar ao eletricista.

## Fase de preparação (outubro de 2026 a agosto de 2027)

Até ao fim do curso a empresa não faz obras em casa de clientes. Este tempo serve para chegar a setembro de 2027 com tudo pronto: plataforma testada, aparelhos escolhidos e experimentados na bancada, documentos legais, seguro, pagamentos pelo site e os quatro parceiros registados e a conhecer o sistema.

# 9. Recursos humanos e recursos da empresa

Uma empresa reúne e coordena recursos (Chiavenato e Drucker). As pessoas são o recurso central: são elas que usam e coordenam todos os outros.

| Recurso | O que é | Na Domus Energia |
| --- | --- | --- |
| Humanos | Pessoas e as suas competências, conhecimentos e atitudes | 1 gerente e 4 eletricistas parceiros, cada um com a sua especialidade; contabilista e advogado externos |
| Materiais | Instalações, equipamentos, ferramentas e materiais | Bancada de preparação, quadro de demonstração, stock de aparelhos. Os parceiros usam a sua ferramenta e viatura |
| Financeiros | Capital próprio, financiamentos e receitas | 5290 € de capital próprio; receitas das obras e das mensalidades |
| Tecnológicos | Conhecimento técnico, sistemas, software e automatização | Plataforma própria: site com simulador, painel de gestão (clientes, tarefas, emails, procedimentos, assistente), área do eletricista, aplicação do cliente e servidor |

## Organização proposta

A empresa tem uma só pessoa nos quadros: o gerente. O trabalho divide-se em três áreas internas, que ficam com ele, e quatro especialidades técnicas, uma por parceiro.

| Função | Quem | O que faz | Quem substitui |
| --- | --- | --- | --- |
| Direção | Gerente | Estratégia, preços, compras, contas com o contabilista, aprovação final de cada obra | Não tem: é o maior risco (secção 12) |
| Sistemas e aparelhos | Gerente | Preparar e ativar os aparelhos na bancada, servidor, aplicação, apoio à distância | Parceiro de casa inteligente (apoio no local) |
| Atendimento e marcações | Gerente | Telefone, WhatsApp, pedidos do site, marcações, cobranças | Assistente do painel e respostas preparadas |
| Quadros e ensaios | Parceiro 1 | Quadros novos e ampliações | Parceiro 4 |
| Casa inteligente | Parceiro 2 | Disjuntores inteligentes, interruptores, estores, sensores; liga à aplicação e explica ao cliente | Parceiro 3 |
| Avarias e reparações | Parceiro 3 | Diagnóstico, avarias, tomadas, pontos de luz; resposta rápida | Parceiro 2 |
| Carregadores e obras novas | Parceiro 4 | Linhas dedicadas para carregadores e máquinas; segundo elemento nas obras de quadro | Parceiro 1 |

## Regras de funcionamento

- Cada especialidade tem um responsável e um suplente. Nenhum trabalho fica parado por faltar uma pessoa.

- A qualidade é controlada em três pontos: o gerente valida o pedido à entrada; a obra só se conclui com fotografias de antes e depois e ensaios; o cliente confirma antes de se pagar ao eletricista.

- O parceiro é independente: tem atividade aberta, seguro e ferramenta próprios, e é livre de aceitar ou recusar cada trabalho da bolsa.

- Pagamento: 70 % da mão de obra (sem IVA) e a deslocação, até 7 dias depois da aprovação. Os 30 % da empresa pagam o atendimento, a plataforma, o seguro e a garantia.

- Cada obra é avaliada (ensaios, fotografias, avaliação do cliente). A classificação pesa na escolha do gerente para os trabalhos seguintes.

- Reunião de 30 minutos à segunda-feira, por videochamada: obras da semana, material e problemas.

## Carga de trabalho prevista no ano 1

| Especialidade | Obras no ano | Horas no ano | Valor para o parceiro |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadros e ensaios | 15 | 150 h | 3244 € |
| Casa inteligente | 25 | 206 h | 4460 € |
| Avarias e reparações | 50 | 159 h | 3428 € |
| Carregadores e obras novas | 10 | 45 h | 973 € |
| Total | 100 | 560 h | 12 105 € |

No ano 1 este trabalho é um complemento de rendimento para os parceiros, não um ordenado. As especialidades com menos obras (carregadores) ganham como segundo elemento nas obras de quadro e como suplentes.

## De parceiro a contrato

Um parceiro passa a contrato quando, durante três meses seguidos, a empresa lhe der pelo menos 80 horas de trabalho por mês e a sua classificação for boa. Com 12 obras por mês isso ainda não acontece; é um objetivo do ano 2.

## Quando o gerente deixa de chegar

O gerente acumula três áreas. Acima de 12 obras por mês, o atendimento e as marcações passam para uma pessoa a meio tempo, e a preparação dos aparelhos passa a ser feita também pelo parceiro de casa inteligente.

# 10. Investimento necessário

A empresa já está criada e a plataforma já está feita, por isso não entram nesta conta. Os parceiros trabalham com ferramenta e viatura próprias.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Bancada de preparação dos aparelhos (fonte, adaptador, multímetro, ferramenta) | 350 € |
| Quadro de demonstração para visitas e fotografias | 300 € |
| Stock inicial de aparelhos (≈ 3 casas inteligentes) | 900 € |
| Seguro de responsabilidade civil (1.º ano) | 480 € |
| Documentos legais com advogado (condições, contrato de parceiro, dados pessoais) | 600 € |
| Marketing de lançamento (Google, folhetos, fotografias das primeiras obras) | 800 € |
| Servidor, domínio, email e programa de faturação (1.º ano) | 420 € |
| Identificação dos parceiros (cartões, coletes) | 150 € |
| Fundo de reserva (3 meses de custos fixos) | 1290 € |
| Total | 5290 € |

Financiamento: capital próprio do sócio. O sinal de 30 % de cada obra paga o material dessa obra, o que reduz a necessidade de dinheiro em caixa.

# 11. Custos e previsões financeiras

## Custo e despesa

Custo é o valor dos recursos consumidos para fazer o trabalho; despesa é a saída de dinheiro quando se paga. Exemplo: o stock inicial de aparelhos (900 €) é uma despesa no dia em que se compra, mas só passa a custo quando cada aparelho é montado numa obra. A bancada (350 €) é uma despesa única; o seu custo é o desgaste ao longo de cerca de 3 anos (perto de 10 € por mês).

## Classificação dos custos da Domus Energia

| Critério | Tipo | Exemplos na empresa |
| --- | --- | --- |
| Relação com a obra | Diretos | Aparelhos e material de cada obra; pagamento ao eletricista parceiro por essa obra |
|  | Indiretos | Servidor, seguro, contabilista, telemóvel, marketing, desgaste da bancada |
| Variação | Fixos | Servidor, seguro, contabilista, marketing de base (430 € por mês, com ou sem obras) |
|  | Variáveis | Material, pagamento aos parceiros, deslocações, comissões dos pagamentos por cartão |
| Momento | Estimados | Os valores deste plano e de cada orçamento do simulador |
|  | Históricos | Os custos reais de cada obra, registados no painel e comparados com o orçamento |

## Custo estimado de uma obra (Casa inteligente (T3), 685 € sem IVA)

| Componente | Tipo | Valor |
| --- | --- | --- |
| Aparelhos e material | Direto · variável | 258 € |
| Eletricista parceiro (70 % da mão de obra) | Direto · variável | 178 € |
| Parte dos custos fixos (÷ 8,3 obras por mês) | Indireto · fixo | 52 € |
| Custo total estimado |  | 488 € |
| Resultado da obra |  | 197 € |

## Margem por tipo de obra

| Obra | Parte das obras | Preço s/ IVA | Material | Parceiro | Fica na empresa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa inteligente | 25 % | 685 € | 258 € | 178 € | 249 € |
| Quadro novo | 15 % | 848 € | 323 € | 216 € | 308 € |
| Carregador | 10 % | 365 € | 136 € | 97 € | 132 € |
| Reparações | 30 % | 201 € | 47 € | 85 € | 68 € |
| Avaria | 20 % | 84 € | 14 € | 43 € | 28 € |
| Média | 100 % | 412 € | 143 € | 121 € | 148 € |

As avarias e as pequenas reparações deixam pouco dinheiro, mas trazem clientes novos e avaliações. As casas inteligentes e os quadros é que pagam a empresa.

## Ponto de equilíbrio

Cada obra deixa, em média, 148 € na empresa, depois de pagos o material e o parceiro. Os custos fixos são 430 € por mês. A empresa precisa de 430 ÷ 148 = 2,9, ou seja, 3 obras por mês para não perder dinheiro. As mensalidades fazem este número descer ao longo do ano.

## Pressupostos

- Tipos de obra: 25 % casa inteligente, 15 % quadro novo, 10 % carregador, 30 % reparações, 20 % avaria.

- O material custa à empresa cerca de 60 % do preço de venda; da mão de obra, 70 % vão para o parceiro e 30 % ficam na empresa.

- Obras por mês: 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12 (total 100).

- Só as casas inteligentes e os quadros novos (40 % das obras) ficam com aparelhos ligados. Destas, 70 % subscrevem; mensalidade média de 7,51 € sem IVA.

- O gerente não tem ordenado fixo no ano 1. O resultado serve para o pagar e para reinvestir.

- A deslocação paga pelo cliente é entregue ao parceiro; não entra nas contas.

## Custos fixos mensais

| Custo | Por mês |
| --- | --- |
| Servidor VPS, domínio e email | 15 € |
| Contabilista certificado | 100 € |
| Seguro de responsabilidade civil | 40 € |
| Programa de faturação certificado e outro software | 20 € |
| Telemóvel e internet | 25 € |
| Marketing (Google, redes sociais, folhetos) | 150 € |
| Deslocações do gerente | 50 € |
| Garantias e aparelhos de substituição | 30 € |
| Total | 430 € |

## Previsão mensal

| Mês | Obras | Casas ligadas | Vendas | Margem das obras | Mensalidades | Custos fixos | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| set 27 | 4 | 2 | 1648 € | 590 € | 8 € | 430 € | 168 € |
| out 27 | 4 | 3 | 1648 € | 590 € | 15 € | 430 € | 175 € |
| nov 27 | 5 | 5 | 2060 € | 738 € | 30 € | 430 € | 338 € |
| dez 27 | 6 | 8 | 2472 € | 885 € | 45 € | 430 € | 500 € |
| jan 28 | 7 | 10 | 2884 € | 1033 € | 53 € | 430 € | 655 € |
| fev 28 | 8 | 14 | 3296 € | 1180 € | 75 € | 430 € | 825 € |
| mar 28 | 9 | 17 | 3708 € | 1328 € | 90 € | 430 € | 988 € |
| abr 28 | 10 | 21 | 4120 € | 1475 € | 113 € | 430 € | 1158 € |
| mai 28 | 11 | 26 | 4532 € | 1623 € | 135 € | 430 € | 1328 € |
| jun 28 | 12 | 30 | 4945 € | 1770 € | 158 € | 430 € | 1498 € |
| jul 28 | 12 | 35 | 4945 € | 1770 € | 188 € | 430 € | 1528 € |
| ago 28 | 12 | 40 | 4945 € | 1770 € | 210 € | 430 € | 1551 € |
| Ano 1 | 100 | 40 | 41 204 € | 14 752 € | 1119 € | 5160 € | 10 712 € |

O resultado do ano 1 (10 712 €) não chega para um ordenado completo do gerente. O negócio só o paga com mais obras por mês ou com mais casas a pagar mensalidade (210 € por mês no mês 12). É esse o trabalho do ano 2.

# 12. Riscos e medidas de prevenção

| Risco | Medida preventiva | Alternativa se acontecer |
| --- | --- | --- |
| Falta de clientes | Ficha no Google com avaliações, relatório grátis da casa, parcerias com mediadoras e alojamento local | Concentrar em avarias e reparações, que têm procura todo o ano |
| Habilitação profissional atrasada | Não marcar obras antes do fim do curso; confirmar na DGEG o que cada um pode assinar | Adiar o mês 1; subcontratar um técnico responsável já habilitado |
| Tudo depende do gerente | Procedimentos escritos no painel, assistente, simulador que faz o orçamento sozinho | Atendimento a meio tempo; parceiro de casa inteligente prepara aparelhos |
| Parceiros sem disponibilidade | Quatro parceiros com suplente em cada especialidade; trabalho pela bolsa | Registar mais eletricistas na bolsa |
| Parceiro tratado como trabalhador (falso recibo verde) | Contrato de parceiro feito pelo advogado; liberdade de aceitar ou recusar; ferramenta e seguro próprios | Passar a contrato de trabalho quando o volume o justificar |
| Aparelho avaria ou perde a garantia do fabricante | Só aparelhos com marcação CE, testados na bancada; stock de substituição; garantia dada pela empresa | Trocar de modelo sem mudar a aplicação |
| Obra mal feita | Validação do pedido à entrada, fotografias e ensaios obrigatórios, confirmação do cliente, aprovação do gerente; seguro de responsabilidade civil | Correção gratuita; o parceiro desce na classificação |
| Falha do servidor ou da internet do cliente | Os botões funcionam sempre; cópias de segurança diárias | Central em casa do cliente (plano Premium, fase seguinte) |
| Aumento dos custos do material | Orçamentos válidos 30 dias; preços do catálogo revistos todos os trimestres | Ajustar a margem do material |
| Clientes cancelam a mensalidade | Valor à vista: consumo, alertas, relatório | Plano Base barato; perguntar porquê |

## Apoios a considerar

Se o capital próprio não chegar: apoios do IEFP à criação de emprego, microcrédito e avisos do Portugal 2030. As condições mudam; confirmar no IEFP e com o contabilista.

# 13. Objetivos e resultados esperados

| Objetivo (ano 1) | Meta |
| --- | --- |
| Número de clientes | 100 obras; 28 casas com mensalidade em agosto de 2028 |
| Volume de vendas | 41 204 € em obras |
| Prazo para o ponto de equilíbrio | Desde o 1.º mês, com pelo menos 3 obras por mês |
| Equipa | 1 gerente e 4 parceiros ativos, todos com pelo menos 1 obra por mês a partir de janeiro de 2028 |
| Satisfação dos clientes | Pelo menos 90 % satisfeitos no contacto dos 30 dias; média de 4,5 em 5 no Google |

Os objetivos estão escritos na forma SMART na Parte III (III.5), com o exercício de objetivo vago para SMART e a relação entre atividade e resultado (III.6).

# 14. O plano como instrumento de decisão

O plano não elimina a incerteza, mas reduz as decisões tomadas só por intuição. Exemplo, no formato do diapositivo 26: como ter eletricistas no primeiro ano.

| Critério | Eletricistas com contrato | Parceiros pagos por obra |
| --- | --- | --- |
| Investimento inicial | Viatura, ferramenta e fardamento para cada um | Nenhum: usam os seus |
| Custos fixos | Quatro ordenados e encargos todos os meses, com ou sem obras | Nenhum: 70 % da mão de obra, só quando há obra |
| Capacidade | Fixa: sobra ou falta | Ajusta-se ao número de obras |
| Controlo da qualidade | Direto, no dia a dia | Por registo: fotografias, ensaios, confirmação do cliente e aprovação do gerente |
| Risco | Alto se faltarem obras | Baixo para a empresa; o parceiro pode não estar disponível |
| Decisão | A partir do ano 2, para os melhores | Ano 1 |

PARTE II: PLANO DE AÇÃO

# 15. Plano de ação

O plano de ação transforma os objetivos em tarefas concretas. Cada ação responde a: O quê? Porquê? Quem? Quando? Como? Quanto? Como sabemos se resultou?

## Preparação (outubro de 2026 a agosto de 2027)

| O quê | Porquê | Quem | Quando | Como | Quanto | Como sabemos se resultou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testar os aparelhos na bancada | Só instalar o que foi experimentado | Gerente | Até dez. 2026 | Preparar e medir cada modelo | 350 € de bancada | Lista de modelos aprovados, com guia de preparação |
| Documentos legais | Vender e contratar com segurança | Gerente + advogado | Até mar. 2027 | Condições, contrato de parceiro, dados pessoais | 600 € | Documentos publicados no site e assinados pelos 4 parceiros |
| Acrescentar o CAE 43210 | Poder faturar instalações elétricas | Gerente + contabilista | Até mar. 2027 | Alteração de atividade nas Finanças | Sem custo | CAE na certidão da empresa |
| Seguro de responsabilidade civil | Proteger clientes e empresa | Gerente | Jul. 2027 | 3 propostas | 480 € por ano | Apólice ativa antes da 1.ª obra |
| Pagamentos pelo site | Cobrar sinal e mensalidades | Gerente | Até jun. 2027 | Conta de pagamentos + programa de faturação certificado | Comissão por pagamento | Um pagamento de teste com fatura emitida |
| Registar e treinar os 4 parceiros | Saberem usar a área do eletricista | Gerente | Mai. a jul. 2027 | Uma obra simulada por especialidade | Tempo | 4 obras simuladas aprovadas no painel |
| Habilitação profissional | Poder assinar instalações | Os 5 | Ago. 2027 | Fim do curso e inscrição na DGEG | Taxas de inscrição | Os 5 habilitados |

## Arranque (setembro a novembro de 2027)

| O quê | Porquê | Quem | Quando | Como | Quanto | Como sabemos se resultou |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lançamento | Primeiros pedidos | Gerente | Set. 2027 | Ficha no Google, anúncios locais, folhetos | 800 € | Pelo menos 15 pedidos de orçamento em setembro |
| Primeiras 4 obras, uma por especialidade | Provar o serviço e ter fotografias | Cada parceiro | Set. 2027 | Bolsa de trabalhos | Material pago pelo sinal | 4 obras aprovadas e 4 avaliações no Google |
| Contactar parcerias | Canal de vendas estável | Gerente | Todas as semanas | 10 contactos por semana | Tempo | 2 obras por mês vindas de parceiros a partir de dez. 2027 |
| Revisão mensal das contas | Comparar o previsto com o real | Gerente + contabilista | Dia 5 de cada mês | Quadro da secção 11 com valores reais | Incluído | Desvio conhecido e explicado todos os meses |

PARTE III: ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

Tópicos da parte 1 do módulo (Planeamento, organização e conceito de negócio), aplicados à empresa.

# III.1 Planeamento e organização do trabalho

Planear e organizar é saber o que fazer, quando, como e por que ordem. Numa empresa de obras, isto evita deslocações perdidas, material esquecido e clientes à espera. As funções de cada pessoa estão na secção 9.

## Semana tipo do gerente

| Dia | Manhã | Tarde |
| --- | --- | --- |
| Segunda | Reunião com os parceiros (30 min): obras da semana, material, problemas | Compras e encomendas de material |
| Terça e quinta | Bancada: preparar e ativar os aparelhos das obras da semana | Aprovar obras concluídas; pagamentos aos parceiros |
| Quarta | Parcerias e marketing (10 contactos) | Sistema: atualizações, cópias de segurança, saúde dos aparelhos |
| Sexta | Contas da semana: obras, cobranças, custos reais | Revisão semanal (III.2) e plano da semana seguinte |
| Todos os dias | Ver o plano do dia antes do email e do WhatsApp | Atendimento em três blocos: 9:30, 13:00 e 17:30 |

## Uma pessoa organizada, aplicado à empresa

| O módulo diz | Na Domus Energia |
| --- | --- |
| Mantém as tarefas identificadas e registadas | Cada pedido e cada obra têm tarefas no painel; nada fica só na cabeça |
| Organiza documentos e informação | Ficha por cliente com orçamento, fotografias, ensaios e conversa |
| Define o que precisa de ser feito | Plano do dia visto antes do email e do WhatsApp |
| Evita acumular tarefas desnecessariamente | Respostas preparadas para as perguntas de sempre; revisão semanal limpa o que ficou pendente |
| Mantém o espaço e os instrumentos organizados | Bancada arrumada por obra: uma caixa etiquetada com os aparelhos já preparados de cada cliente |

## Ferramentas de organização

- Painel de gestão: clientes, pedidos, tarefas, emails automáticos e procedimentos escritos.

- Bolsa de trabalhos e área do eletricista: cada parceiro vê as suas obras, o material e o que tem de fotografar e medir.

- Agenda partilhada com as obras marcadas.

- Uma caixa por obra na bancada, com os aparelhos preparados e a lista de material.

# III.2 Gestão do tempo

Gerir o tempo é usar bem o tempo que temos. Aplicamos o ciclo Planeamento, Execução, Verificação e Ajuste a cada semana e a cada obra.

| Fase | Na Domus Energia |
| --- | --- |
| Planeamento | Segunda: obras da semana. O tempo de cada obra vem do catálogo (horas por artigo), com 30 % de folga para imprevistos |
| Execução | O parceiro segue a lista da obra na área do eletricista; o gerente trata do telefone, para o parceiro não ser interrompido |
| Verificação | No fim: ensaios, fotografias e teste de cada circuito com o cliente; horas reais registadas |
| Ajuste | Sexta: comparar as horas reais com as do catálogo e corrigir os tempos dos artigos que falharam |

## Revisão semanal (sexta-feira, 20 minutos)

- O que consegui realizar?

- O que ficou pendente e porquê?

- O que me fez perder tempo (deslocações, material em falta, esperas)?

- O que vou fazer de forma diferente na próxima semana?

# III.3 Definição de prioridades

Nem todas as tarefas têm a mesma importância ou urgência. Usamos a matriz de quatro categorias. Estar ocupado não significa estar a ser produtivo.

|  | Urgente | Não urgente |
| --- | --- | --- |
| Importante | FAZER PRIMEIRO: cliente sem luz; avaria numa casa onde trabalhámos; sistema em baixo; obra marcada para hoje | PLANEAR: habilitação profissional; documentos legais; seguro; treino dos parceiros; parcerias |
| Pouco importante | DELEGAR: perguntas de sempre (respostas preparadas e assistente); encomendas de rotina | FAZER DEPOIS: mudar o aspeto do site; experimentar aparelhos novos por curiosidade; redes sociais sem plano |

# III.4 Planeamento de tarefas

Planear é definir antecipadamente as ações, métodos, tempos e recursos para atingir um objetivo. Cada tarefa responde a O quê? Quem? Quando? Como? Porquê? O plano completo está na Parte II; aqui fica uma tarefa em detalhe.

| Pergunta | Tarefa: treinar os 4 parceiros na área do eletricista |
| --- | --- |
| O quê? | Cada parceiro faz uma obra simulada da sua especialidade, do pedido à aprovação |
| Quem? | Gerente (prepara e aprova); cada parceiro (executa) |
| Quando? | Maio a julho de 2027, um parceiro de 3 em 3 semanas |
| Como? | Quadro de demonstração, telemóvel do parceiro, lista da obra, fotografias e ensaios |
| Porquê? | Em setembro ninguém aprende o sistema em casa do cliente |

## Funções do planeamento na empresa

| Função | Exemplo na Domus Energia |
| --- | --- |
| Organização: estruturar as atividades de forma lógica | Obras agrupadas por zona e por especialidade, para reduzir deslocações |
| Previsão: antecipar necessidades e dificuldades | Material encomendado quando o cliente paga o sinal; 30 % de folga no tempo |
| Coordenação: articular tarefas e pessoas | O gerente prepara os aparelhos na véspera; no quadro novo, o parceiro 1 monta e o parceiro 4 ajuda |
| Controlo: comparar o previsto com o realizado | Horas e material reais de cada obra comparados com o orçamento, à sexta |

| Com planeamento | Sem planeamento |
| --- | --- |
| Aparelhos preparados e testados antes da obra | Aparelho que não liga em casa do cliente |
| Prazos cumpridos | Clientes à espera e obras remarcadas |
| Menos custos (deslocações, horas) | Voltar ao armazenista a meio da obra |
| Obras com mais qualidade e segurança | Atrasos e orçamentos que derrapam |

## Exemplo do módulo: preparar a reunião semanal

- Definir o objetivo: obras e prioridades da semana.

- Identificar os participantes: gerente e os 4 parceiros.

- Preparar a agenda: obras, material, problemas de clientes, objetivos.

- Reunir a informação: pedidos aceites, obras por aprovar, alertas das casas.

- Enviar a convocatória: fixa, segunda às 8:30, 30 minutos, por videochamada.

- Preparar os materiais: lista de obras e de material por obra.

- Realizar a reunião, a cumprir o horário.

- Registar decisões e tarefas (quem faz o quê e até quando).

- Acompanhar as ações na reunião seguinte.

## Sequência de uma obra

Uma sequência mal definida origina retrabalho, perda de tempo e riscos de segurança. A ordem é sempre:

- Pedido no site ou por telefone; orçamento do simulador; o gerente valida o pedido e responde em 24 horas.

- Os eletricistas parceiros da zona propõem horas e material pela planta e pelas fotografias; o gerente escolhe e envia a proposta ao cliente.

- O cliente aceita e paga o sinal, que inclui a visita; o gerente encomenda o material e prepara os aparelhos na bancada.

- Visita do eletricista escolhido, em que a obra pode ser feita logo: cortar a energia, verificar a ausência de tensão, instalar.

- Religar, fazer os ensaios, testar cada circuito e o que acontece depois de um corte de luz.

- Ligar os aparelhos ao Wi-Fi e ao servidor; instalar a aplicação no telemóvel do cliente e explicar.

- Fotografias de antes e depois e valores dos ensaios na área do eletricista; o cliente confirma que o trabalho ficou concluído.

- O cliente paga o resto; o gerente aprova; o parceiro recebe em 7 dias.

- Contacto aos 7 e aos 30 dias.

# III.5 Objetivos e resultados (SMART)

Um objetivo tem de ser específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo. “Quero ter muitos clientes” é um desejo. Os objetivos da Domus Energia são:

| Objetivo SMART | S | M | A | R | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concluir 100 obras até 31 de agosto de 2028, subindo de 4 para 12 por mês | Obras aprovadas no painel | 100 no ano | 4 parceiros com suplentes | É a principal receita | 31 ago. 2028 |
| Ter 28 casas com mensalidade ativa em agosto de 2028 | Subscrições ativas | 28 casas | 1.º mês grátis em cada casa ligada | Receita que se repete | Ago. 2028 |
| Os 5 com habilitação profissional até 31 de agosto de 2027 | Habilitação de cada um | 5 em 5 | Fim do curso | Sem ela não há obras | 31 ago. 2027 |
| Pelo menos 90 % de clientes satisfeitos no contacto dos 30 dias | Resposta do cliente | ≥ 90 % | Ensaios, confirmação do cliente e acompanhamento | Avaliações e recomendações | Todos os trimestres |
| Responder a 95 % dos pedidos em menos de 24 horas | Tempo de resposta | < 24 h em 95 % | Simulador e respostas preparadas | Não perder clientes | Desde set. 2027 |

## Exercício do módulo: de objetivo vago a SMART

| Objetivo vago | Objetivo SMART na Domus Energia |
| --- | --- |
| Conseguir mais clientes | Receber 2 obras por mês vindas de parcerias a partir de dezembro de 2027, com 3 mediadoras e 5 gestores de alojamento local |
| Melhorar a presença nas redes sociais | Publicar as fotografias de antes e depois de 1 obra por semana e chegar a 20 avaliações no Google até fevereiro de 2028 |
| Melhorar o atendimento ao cliente | Responder a 95 % dos pedidos em menos de 24 horas a partir de setembro de 2027 |
| Reduzir os custos da empresa | Baixar o custo do material de 60 % para 55 % do preço de venda até junho de 2028, comprando em quantidade os 5 artigos mais usados |
| Aumentar a produtividade | Baixar o tempo da casa inteligente tipo de 8,25 h para 7 h até maio de 2028, com os aparelhos preparados na bancada |
| Fazer reuniões mais eficazes | Reunião semanal de 30 minutos com agenda fixa; todas as decisões registadas com responsável e prazo |

# III.6 Trabalho e orientação para resultados

Atividade é o que fazemos; resultado é o que conseguimos. O número de tarefas feitas não garante produtividade: medimos o resultado de cada atividade.

Quem está orientado para resultados:

- Compreende o objetivo de cada obra (o que o cliente quer resolver).

- Encontra soluções em vez de só apontar problemas.

- Cumpre os compromissos de hora e de prazo.

- Assume a responsabilidade pelo seu trabalho.

- Avalia o trabalho feito (teste final com o cliente).

- Procura melhorar continuamente (revisão semanal).

| Atividade | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Contactar 10 mediadoras ou gestores de alojamento local por semana | 2 obras por mês vindas de parcerias |
| Pedir avaliação no Google no contacto dos 7 dias | 20 avaliações até fevereiro de 2028 |
| Reunião de 30 minutos à segunda | Nenhuma obra remarcada por falta de material |
| Ensaios e fotografias obrigatórios e confirmação do cliente | Menos de 5 % de visitas de correção |
| Preparar os aparelhos na bancada na véspera | Casa inteligente tipo em 7 horas |
| Contacto aos 30 dias | 90 % de satisfeitos e 1 recomendação em cada 3 clientes |
| Ver todos os dias a saúde dos aparelhos | 80 % dos problemas resolvidos à distância |

# III.7 Proatividade

Ser proativo é antecipar, tomar a iniciativa e procurar soluções antes de o problema aparecer. O sistema foi desenhado para isto: avisa quando um aparelho deixa de responder e quando o consumo sobe.

| Situação | Atitude reativa | Atitude proativa (Domus Energia) |
| --- | --- | --- |
| Aparelho deixa de responder | “O cliente ainda não ligou” | O painel mostra-o; ligamos ao cliente no mesmo dia |
| Consumo anormal num circuito | Ninguém olha para os gráficos | Alerta de consumo; sugerimos verificar o aparelho |
| Quadro antigo numa visita de avaria | Reparar e sair | Mostrar ao cliente o que não é seguro e deixar o orçamento do quadro |
| Material em falta numa obra | “Ninguém disse que era preciso” | Caixa da obra preparada na véspera, com a lista do orçamento |
| Mensalidade em atraso | Suspender sem aviso | Aviso simpático, plano mais barato como alternativa, modo básico só aos 15 dias |

Os 4 passos da proatividade na empresa: Observar (painel e contactos com clientes), Antecipar (“se nada for feito, o que acontece?”), Agir (contactar, corrigir, melhorar o procedimento) e Avaliar (funcionou? regista-se na revisão semanal).

| O que NÃO é proatividade | O que É proatividade |
| --- | --- |
| Mexer num quadro sem avaliar as consequências | Antecipar: ver o quadro nas fotografias do pedido, antes da obra |
| Resolver sozinho um problema que devia ser comunicado | Comunicar: avisar logo o gerente e propor uma solução |
| Trabalhar mais horas só para mostrar empenho | Tomar iniciativa com método: preparar o material na véspera |
| Interferir no trabalho dos colegas | Procurar soluções e assumir a responsabilidade da sua parte |
| Decidir o que ultrapassa a sua função (por exemplo, dar descontos) | Agir de forma consciente e adequada à sua função |

# III.8 Capacidade de decisão

Usamos o processo de 7 passos: identificar o problema, reunir informação, identificar alternativas, avaliar consequências e riscos, escolher, agir e avaliar o resultado. Duas decisões já tomadas:

| Passo | Decisão A: aparelhos | Decisão B: quem faz as obras |
| --- | --- | --- |
| 1. Problema | Que aparelhos instalar em casa dos clientes | A empresa não pode pagar quatro ordenados no arranque |
| 2. Informação | Preços, marcação CE, ensaios na bancada, dependência da nuvem do fabricante | Custos de um contrato; modelo das plataformas de serviços; opinião do contabilista |
| 3. Alternativas | Marca europeia cara; aparelhos Wi-Fi económicos com programa próprio; sistemas por cabo | Contratar; subcontratar a outra empresa; parceiros pagos por obra |
| 4. Riscos | Cara: orçamentos altos. Económica: perde-se a garantia do fabricante | Contrato: custo fixo. Parceiros: disponibilidade e enquadramento legal |
| 5. Escolha | Aparelhos Wi-Fi económicos, com marcação CE, preparados e testados na bancada; garantia dada pela empresa | Parceiros pagos por obra no ano 1; contrato para os melhores depois |
| 6. Agir | Bancada montada; lista de modelos aprovados | Bolsa de trabalhos e área do eletricista já feitas; contrato de parceiro com o advogado |
| 7. Avaliar | Avarias e trocas por modelo, todos os meses | Aos 6 meses: obras recusadas, classificações, custo por obra |

## Da decisão à ação (passo 6) e avaliação (passo 7)

Uma decisão constantemente adiada deixa de cumprir a sua função. Para a decisão B:

| Pergunta | Resposta |
| --- | --- |
| O que vai ser feito? | Contrato de parceiro escrito e assinado pelos 4 eletricistas |
| Quem é responsável? | Gerente, com o advogado |
| Quando? | Até março de 2027 |
| Que recursos? | Parte dos 600 € de documentos legais |
| Como é acompanhado? | Classificação e número de obras por parceiro, vistos todos os meses |

Ao fim de 6 meses fazemos as perguntas de avaliação do módulo: a decisão resolveu o problema? O resultado foi o esperado? O que correu bem? O que poderia ter sido diferente?

# Próximos passos (próximos 90 dias)

- Montar a bancada e testar os primeiros aparelhos.

- Marcar a reunião com o advogado (condições, contrato de parceiro, dados pessoais).

- Pedir ao contabilista para acrescentar o CAE 43210.

- Apresentar este plano aos quatro colegas e confirmar a especialidade de cada um.

- Confirmar na DGEG o que cada um pode assinar depois do curso.

# Anexo A: Atividade de grupo, ideia de negócio

| Pergunta | Resposta | Fase |
| --- | --- | --- |
| Qual é a ideia? | Eletricidade e casa inteligente com orçamento na hora, feitas por eletricistas e ligadas a uma plataforma própria | Ideia |
| Que necessidade resolve? | Saber o preço antes da visita, ter um quadro seguro, gastar menos eletricidade e controlar a casa à distância | Ideia |
| Quem são os clientes? | Famílias em casa própria, donos de carro elétrico, quem tem uma avaria, senhorios e alojamento local, idosos e familiares | Ideia |
| Que produto ou serviço será vendido? | Obras (de 104 € a 1043 € com IVA nas obras-tipo) e mensalidades (4,99 € a 19,99 €) | Projeto |
| Quem são os concorrentes? | Eletricistas independentes, plataformas de serviços, empresas de alarme, integradores KNX, montagem pelo próprio cliente | Projeto |
| Que recursos são necessários? | Humanos (gerente + 4 parceiros), materiais (bancada, stock), financeiros (5290 €), tecnológicos (plataforma própria) | Projeto |
| Qual o investimento inicial? | 5290 € | Projeto |
| Como serão obtidas receitas? | Obras (pagamento único, 30 % + 70 %) e mensalidades (todos os meses) | Projeto |
| Quais os principais riscos? | Falta de clientes, habilitação atrasada, tudo depender do gerente, disponibilidade dos parceiros (secção 12) | Projeto |
| Qual a primeira ação a realizar? | Montar a bancada e testar os aparelhos; depois os documentos legais | Negócio |

# Anexo B: Correspondência com o módulo 7855

| Tópico do módulo | Onde está no plano |
| --- | --- |
| P2 · O que é e para que serve um plano de ação (O quê, Porquê, Quem, Quando, Como, Quanto, Indicador) | Parte II, secção 15 |
| P2 · Plano de negócio: resumo, empresa, serviço, mercado, clientes, concorrência, marketing, operações, RH, investimento, previsões, riscos, objetivos | Parte I, secções 1 a 13 |
| P2 · Para que serve: estruturar, avaliar a viabilidade, definir objetivos, planear recursos, antecipar riscos | 1, 11, 13, 9, 12 |
| P2 · Recursos humanos, materiais, financeiros, tecnológicos | 9 |
| P2 · Quem utiliza um plano de negócio | 2 |
| P2 · Plano de negócio como instrumento de decisão | 14 |
| P2 · Custos: custo e despesa; diretos e indiretos; fixos e variáveis; históricos e estimados | 11 |
| P2 · Diferença entre ideia, projeto e negócio; atividade de grupo | 2; Anexo A |
| P1 · Organização pessoal do trabalho | III.1 |
| P1 · Gestão do tempo | III.2 |
| P1 · Definição de prioridades | III.3 |
| P1 · Planeamento de tarefas | III.4 |
| P1 · Objetivos e resultados (SMART) | III.5 |
| P1 · Trabalho e orientação para resultados | III.6 |
| P1 · Proatividade | III.7 |
| P1 · Capacidade de decisão | III.8 |